План

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципального бюджетного учреждения «Музей Берингийского наследия»

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| 1.Материально-техническое обеспечение предоставления услуг. 2. копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг); 3. Раздел «Часто задаваемые вопросы». |  | IV кв .2024 г. | главный хранитель музейных предметов Гардер К.А. | Октябрь 2024 документация выставленная на сайте provimuseum.ru | Декабрь 2024 г |
| II. Комфортность условий, в которых осуществляется деятельность |  |  |  |  |  |
| Отсутствие парковки | Предусмотреть парковочные места на территории музея | 2026 г. | Директор Карнаухова М.В. |  |  |
| III. Доступность деятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1.Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами). 2.Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов. 3.Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов. 4.Наличие сменных кресел-колясок. 5.Наличие специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения. 6. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. 7. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Подготовка проектно-сметной документации; Выделение средств на; Заключение договоров поставки и контрактов с ремонтно-строительными организациями; Подготовка сметного расчёта на приобретение специального оборудования; Запрос дополнительного финансирования на приобретение оборудования; Заключение договоров поставки; Предоставление услуг сурдопереводчика (при необходимости) | 2022 -2026г.г. | Заведующий хозяйством Киласов А.В. | С 2021 года проводится реставрация здания с соблюдением всех правил и требований, для переезда МБУ «Музей Берингийского наследия» по адресу: п.Провидения ул.Набрежная-Дежнёва д.18 | 2027 |
| IV. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации |  |  |  |  |  |
| Не выявлены |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями осуществления деятельности |  |  |  |  |  |
| Не выявлены |  |  |  |  |  |